## WBS
level 1 | level 2 | level 3 | level 4 | 작업자 | 2월
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
공통
MAIN
로그인
일반 로그인(DB)
카카오 로그인
로그아웃
|  | 회원가입 | 관리자에게 알림메일전송
아이디 찾기
비밀번호 찾기
교회 소개
교회 비전
모임 안내
섬기는 사람들
|  | 오시는 길 | 카카오 맵
예배와 말씀
|  | 예배 설교 | 조회
|  | 주요 특강 | 조회
|  | 복음과 교리 | 조회
양육과 교육
교육 부서
구역과 전도회
말씀 서원
돌봄과 선교
|  | 교회 소식 | 조회
|  | 주보 | 조회
|  | 협력 교회와 기관 소식 | 조회
|  | 갤러리 | 조회
관리자
교회 소개
교회 비전
모임 안내
섬기는 사람들
오시는 길
예배와 말씀
|  | 예배 설교(유튜브) | 등록 (유튜브)(폼) | 이혁주
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 이혁주
|  |  | 조회 | 이혁주
|  |  | 삭제 | 이혁주
|  | 주요 특강(유튜브) | 등록 (유튜브)(폼) | 김영광
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 김영광
|  |  | 조회 | 김영광
|  |  | 삭제 | 김영광
|  | 복음과 교리 | 등록 (유튜브)(폼) | 최현식
|  |  | 수정 (유튜브)(폼) | 최현식
|  |  | 조회 | 최현식
|  |  | 삭제 | 최현식
양육과 교육
교육 부서
구역과 전도회
말씀 서원
돌봄과 선교
|  | 교회 소식 | 등록 (썸머노트) | 김예건
|  |  | 수정 (썸머노트) | 김예건
|  |  | 조회 | 김예건
|  |  | 삭제 | 김예건
|  | 주보 | 등록 (사진 여럿) | 김지수
|  |  | 수정 (사진 여럿) | 김지수
|  |  | 조회 | 김지수
|  |  | 삭제 | 김지수
|  | 협력 교회와 기관 소식 | 등록 (썸머노트) | 심경외
|  |  | 수정 (썸머노트) | 심경외
|  |  | 조회 | 심경외
|  |  | 삭제 | 심경외
|  | 갤러리 | 등록 (사진 여럿) | 유범석
|  |  | 수정 (사진 여럿) | 유범석
|  |  | 조회 | 유범석
|  |  | 삭제 | 유범석
회원 관리
회원가입 승인
회원 삭제
페이지 글 관리
테스트
통합 테스트
QC 및 피드백
미착수
착수
완료
작업 중