## 포커스펀딩IA
포커스펀딩 플랫폼 서비스 IA
메뉴 | 페이지명 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명 | 로그인 | 팝업 | 레이어 | 얼럿 | 시스템체크 | DB연동
메인 | 메인 | main |  |  |  | 메인 로그아웃 일반 | X
| 메인 | main |  |  |  | 메인 로그인 - 로그인 정보 | ○
| 투자알림서비스 신청 |  | main_sms_alert |  |  | 투자 오픈 안내 SMS 신청 - 기존신청체크 | ○ |  | ◎ | ◎ | ◎
| 공지레이어 |  | main_layer |  |  | 이벤트, 공지 등 알림 | X |  | ◎
투자하기 | 투자하기 | funding_list |  |  |  | 투자상품리스트 - 카테고리 확장 고려 | X
| 투자상품 상세 |  | funding_detail |  |  | 투자상품 상세 정보 | X
| 투자신청 |  |  | funding_receipt |  | 투자신청 - 예치금 대비 투자금 체크 | ○ |  |  |  | ◎
[6 empty] | 개인 전체 1,000만원/ 동일차주 500만원, 법인 무제한 | ○ |  |  |  | ◎
| 투자완료 |  |  |  | funding_complete | 투자완료 - 예치금 상태 변환 | ○ |  | ◎ |  |  | ◎
자금신청 | 자금문의 |  |  |  |  | 자금문의 게시판
자금내역확인
서비스안내 | 투자가이드
주요서비스 안내
회사소개 | 포커스펀딩 소개
투자심의위원회
커뮤니티 | 고객센터
공지사항
언론보도
블로그
회원가입 | 개인회원 |  |  |  |  | 투자한도, 소득세 등 구분
| 법인회원 |  |  |  |  | 투자한도, 소득세 등 구분
마이페이지
일반 | 서비스이용약관
투자이용약관
개인정보보호정책
이메일무단수집거부

## 업무진행일정
포커스펀딩 P2P 대출 플랫폼 서비스 일정
업무구분 | 법인 | 거래처 | 항목 | 세부사항 | 내용 | 예산(VAT별도) | 예산집행일 /완료 | 비고 | 8월 | [15 empty] | 9월
[9 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
법인설립 | 포커스핀테크 |  | 사업자등록증 |  | 법인설립 및 등기완료 | bar: 8월 17
도메인 | 포커스핀테크 | 호스팅케이알 | 도메인 |  | www.focusfunding.co.kr | 10780 | 8월12일 | 1년
서버 | 포커스핀테크 | 네이버클라우드플랫폼 | 서버계약 | bar: 8월 17
|  |  | 서버 | 웹서버 | vCPU4개, 메모리8GB, SSD50GB | 131000
|  |  | 서버 | DB서버 | vCPU8개, 메모리16GB, SSD50GB | 234000
|  |  | 스토리지 |  | HDD0GB, SSD500GB | 57600
|  |  | 네트워크 |  | 공인IP 1개, 로드밸런서 500대 | 4032
|  |  | 모니터링 |  | DB, 웹서버 용량 모니터링서비스
|  |  | 데이터백업 |  | 1일 1회 데이터 백업진행 | 30000 |  | 100GB 초과요금
|  |  | 서버셋팅 | 1차 오픈 시 | 서버셋팅 및 개발업무지원 | 700000 |  | 프리랜서(3.3%) | bar: 8월 17 to 8월 19
|  |  | 메일서버 |  | 포털 오피스메일 리뷰 - 사용 | bar: 8월 17 to 8월 19
|  | 서트코리아 | 보안인증 | SSL인증 | 서트코리아 외 | 170000 |  | 1년 | bar: 8월 22
|  |  |  | KT전화 | 개통 및 114등록완료 | bar: 8월 22
솔루션 | 포커스핀테크 (포커스크라우드대부) | 솔루션업체 | 솔루션계약 |  | 계약 품의 후 계약 진행 | 10000000 | bar: 8월 17
|  |  | 디자인 |  | 초기 버전 디자인 작업
|  |  | 솔루션셋팅 |  | 서버 및 관련정보 전달 | bar: 8월 21
|  |  | PG연동 |  | 업체 계약 및 UID발급 후 작업 |  |  | 테스트 UID 요청
|  |  | 본인인증 |  | 업체 계약 및 UID발급 후 작업 |  |  | 테스트 UID 요청
|  |  | 최종테스트 |  | 체크리스트 실행 확인
|  |  | 이용약관 외 |  | 이용약관, 투자약관, 개인보호정책 |  |  | 정책결정
|  |  | 1차 오픈 |  | 서비스 오픈 |  |  | 일정협의 | bar: 8월 31
|  |  | 웹제작계약 |  | 커스터마이징 작업 | 5000000 |  | 작업기간 협의
|  |  | 기획 |  | 커스터마이징 기획 및 범위협의 |  |  | 포커스핀테크
|  |  | 디자인 |  | 해당 범위 페이지 디자인 작업 |  |  | 포커스핀테크
|  |  | 퍼블리싱 |  | 퍼블리싱 지원
|  |  | 개발작업 |  | 개발작업 및 테스트
|  |  | 최종오픈 |  | 2차 최종 오픈 |  |  | 일정협의
|  | PG | PG연동 | 계약진행 | 계약 및 결제 시 실제 GUID 발급 | 400000 |  | 펀딩금액 0.35%/월 | bar: 8월 23
|  | 신용평가 | 본인인증 | 계약진행 | 계약 및 결제 시 실제 GUID 발급 | 500000 |  | 1만건, 초과 55원 | bar: 8월 22
|  |  | 아이핀인증 |  | 미사용 | 0 |  | 2만건, 초과 20원
|  |  | 신용정보조회 |  | 신용인증송부(본인명의휴대폰인증) | 800000 |  | 400건
신용서비스종량제(신용정보관리)
|  | 문자 | SMS |  | 업체 모듈 사용(충전) |  |  | 건당
|  |  | 이메일 기본 |  | 이벤트 메일, 회원가입, 탈퇴 등
|  |  | 이메일 운영 |  | 정기발송
마케팅 | 포커스핀테크 |  | SNS | 블로그 | 계정생성 및 컨텐츠 작성 |  |  | 1차 오픈 후 운영
|  |  |  | 페이스북 | 계정생성 및 컨텐츠 작성 |  |  | 1차 오픈 후 운영
|  |  | 언론홍보 | 신문 | 별도계획 수립 |  |  | 전략 협의
|  |  |  | TV | 별도계획 수립 |  |  | 전략 협의
|  |  | 광고 |  | 별도계획 수립 |  |  | 전략 협의
운영관리 | 포커스핀테크 (포커스크라우드대부) |  | 펀딩상품 | 상세구성 | 기존 자료 분석 후 상세구성 |  |  | 펀딩진행 시
|  |  |  | 가이드 | 리스크관리 가이드 및 매뉴얼 |  |  | 협의 후 작성
|  |  | 고객관리 |  | TM 및 온라인 고객응대 |  |  | 1차 오픈 후
|  |  | 투자금관리 |  | 이자 및 원금상환 등 |  |  | 경영관리부 협의

## 예상상환지급표
원금 | 100000000 | 원
기간 | 10 | 개월 | 최대 15개월입력
시작일 | 2017-08-07
이자지급일 | 2017-09-05 | 첫이자
종료(상환일) | 2018-06-06 |  |  | 법인투자자
수익율(연) | 19%
개인소득세 | 25% |  |  | 15.4%
주민세 | 2.5%
플랫폼수수료 | 0.1%
|  |  |  | 1461643.8356 | 401952.0548
◈ 예상상환지급표(일반개인투자자기준) | [7 empty] | ◈ 예상상환지급표(법인투자자기준)
회차 | 원금 | 이자 | 세금 | 플랫폼수수료 | 세후지급금 | 지급일자 |  | 회차 | 원금 | 이자 | 세금 | 플랫폼수수료 | 세후지급금 | 지급일자
1 | 0 | 1301369.863 | 357876.7123 | 100000 | 843493.1507 | 2017-09-05 |  | 1 | 0 | 1509589.0411 | 232476.7123 | 100000 | 1177112.3288 | 2017-09-05
2 | 0 | 1561643.8356 | 429452.0548 | 100000 | 1032191.7808 | 2017-10-05 |  | 2 | 0 | 1561643.8356 | 240493.1507 | 100000 | 1221150.6849 | 2017-10-05
3 | 0 | 1613698.6301 | 443767.1233 | 100000 | 1069931.5068 | 2017-11-05 |  | 3 | 0 | 1613698.6301 | 248509.589 | 100000 | 1265189.0411 | 2017-11-05
4 | 0 | 1561643.8356 | 429452.0548 | 100000 | 1032191.7808 | 2017-12-05 |  | 4 | 0 | 1561643.8356 | 240493.1507 | 100000 | 1221150.6849 | 2017-12-05
5 | 0 | 1613698.6301 | 443767.1233 | 100000 | 1069931.5068 | 2018-01-05 |  | 5 | 0 | 1613698.6301 | 248509.589 | 100000 | 1265189.0411 | 2018-01-05
6 | 0 | 1613698.6301 | 443767.1233 | 100000 | 1069931.5068 | 2018-02-05 |  | 6 | 0 | 1613698.6301 | 248509.589 | 100000 | 1265189.0411 | 2018-02-05
7 | 0 | 1457534.2466 | 400821.9178 | 100000 | 956712.3288 | 2018-03-05 |  | 7 | 0 | 1457534.2466 | 224460.274 | 100000 | 1133073.9726 | 2018-03-05
8 | 0 | 1613698.6301 | 443767.1233 | 100000 | 1069931.5068 | 2018-04-05 |  | 8 | 0 | 1613698.6301 | 248509.589 | 100000 | 1265189.0411 | 2018-04-05
9 | 0 | 1561643.8356 | 429452.0548 | 100000 | 1032191.7808 | 2018-05-05 |  | 9 | 0 | 1561643.8356 | 240493.1507 | 100000 | 1221150.6849 | 2018-05-05
10 | 100000000 | 1665753.4247 | 458082.1918 | 100000 | 101107671.2329 | 2018-06-06 |  | 10 | 100000000 | 1665753.4247 | 256526.0274 | 100000 | 101309227.3973 | 2018-06-06
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
0
| 합계 | 15564383.5616 | 4280205.4795 | 1000000 | 110284178.0822 | 실수익율 |  |  | 합계 | 15772602.7397 | 2428980.8219 | 1000000 | 112343621.9178 | 실수익율
| 수익율 | 15.56% | 4.28% | 1% | 110.3% | 10.28% |  |  | 수익율 | 15.77% | 2.429% | 1% | 112.3% | 12.34%
* 이자 = 대출원금*수익율/365*일수
4280205.4795
4005205.4795
d
대출자 | 대출총액 | 1000000000 | 원
| 이자율 | 23%
| 영업수수료 | 0.7%
| 플랫폼수수료 | 3.7%
투자자 | 투자총액 | 1000000000 | 원
| 수익율 | 18%
| 영업수수료 | 0.6%
| 플랫폼수수료 | 1.2%
| 개인소득세 | 25%
| 주민세 | 2.5%
공통 | 기간 | 12 | 개월
| 시작일 | 2017-09-01
| 이자지급일 | 2017-10-05 | 첫이자
| 종료(상환일) | 2018-08-31
◈ 예상상환수익표(포커스펀딩 & 개인투자자)
회차 | 대출원금 | 이자총매출 | 대출영업수수료 | 대출플랫폼수수료 | 투자영업수수료 | 투자수익지급액 | 투자플랫폼수수료 | 투자세금 | 세후지급 | 순매출 | 지급일자
1 | 0 | 2520547.9452 | 76712.3288 | 405479.4521 | 65753.4247 | 1972602.7397 | 131506.8493 | 542465.7534 | 1298630.137 | 536986.3014 | 2017-09-05
2 | 0 | 18904109.589 | 575342.4658 | 3041095.8904 | 493150.6849 | 14794520.5479 | 986301.3699 | 4068493.1507 | 9739726.0274 | 4027397.2603 | 2017-10-05
3 | 0 | 19534246.5753 | 594520.5479 | 3142465.7534 | 509589.0411 | 15287671.2329 | 1019178.0822 | 4204109.589 | 10064383.5616 | 4161643.8356 | 2017-11-05
4 | 0 | 18904109.589 | 575342.4658 | 3041095.8904 | 493150.6849 | 14794520.5479 | 986301.3699 | 4068493.1507 | 9739726.0274 | 4027397.2603 | 2017-12-05
5 | 0 | 19534246.5753 | 594520.5479 | 3142465.7534 | 509589.0411 | 15287671.2329 | 1019178.0822 | 4204109.589 | 10064383.5616 | 4161643.8356 | 2018-01-05
6 | 0 | 19534246.5753 | 594520.5479 | 3142465.7534 | 509589.0411 | 15287671.2329 | 1019178.0822 | 4204109.589 | 10064383.5616 | 4161643.8356 | 2018-02-05
7 | 0 | 17643835.6164 | 536986.3014 | 2838356.1644 | 460273.9726 | 13808219.1781 | 920547.9452 | 3797260.274 | 9090410.9589 | 3758904.1096 | 2018-03-05
8 | 0 | 19534246.5753 | 594520.5479 | 3142465.7534 | 509589.0411 | 15287671.2329 | 1019178.0822 | 4204109.589 | 10064383.5616 | 4161643.8356 | 2018-04-05
9 | 0 | 18904109.589 | 575342.4658 | 3041095.8904 | 493150.6849 | 14794520.5479 | 986301.3699 | 4068493.1507 | 9739726.0274 | 4027397.2603 | 2018-05-05
10 | 0 | 20164383.5616 | 613698.6301 | 3243835.6164 | 526027.3973 | 15780821.9178 | 1052054.7945 | 4339726.0274 | 10389041.0959 | 4295890.411 | 2018-06-06
11 | 0 | 18904109.589 | 575342.4658 | 3041095.8904 | 493150.6849 | 14794520.5479 | 986301.3699 | 4068493.1507 | 9739726.0274 | 4027397.2603 | 2018-07-06
12 | 1000000000 | 19534246.5753 | 594520.5479 | 3142465.7534 | 509589.0411 | 15287671.2329 | 1019178.0822 | 4204109.589 | 1010064383.5616 | 4161643.8356 | 2018-08-06
0
0
0
| 합계 | 213616438.3562 | 6501369.863 | 34364383.5616 | 5572602.7397 | 167178082.1918 | 11145205.4795 | 45973972.6027 | 1110058904.1096 | 45509589.0411
| 수익율 | 21.36% | 0.6501% | 3.436% | 0.5573% | 16.72% | 1.115% | 4.597% | 111% | 4.551%
* 순매출 = 대출플랫폼수수료 + 투자플랫폼수수료
* 이자총매출 = 대출영업수수료+대출플랫폼수수료+투자영업수수료+투자수익지급액
* 투자수익지급액 = 투자플랫폼수수료+투자세금+세후지급
Formulas:
지급일자 = IF([기간]=C3,C6,DATE(YEAR(C5),MONTH(C5),DAY(C5)))
지급일자 = IF([회차]=C3,C6,DATE(YEAR(C5),MONTH(C5),DAY(C5)))
세금 = IF([기간]=C3,C6,DATE(YEAR(C5),MONTH(C5),DAY(C5)))
세금 = IF([기간]=C3,C6,IF(NOT([기간]=""),DATE(YEAR([세금, row above]),MONTH([세금, row above])+1,DAY([세금, row above])),""))