## WBS (hidden)
[마이데이터_마이데이터사업팀] - WBS
번호 |  |  | 담당자 | 시작계획일 | 종료계획일 | 8월 |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월
| Level1 | Level2 |  |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02
[6 empty] | 2020-08-16 | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 2020-10-18 | 2020-10-25 | 2020-11-01 | 2020-11-08
1 | 마이데이터 컨설팅 우선협상자 선정, 계약 (8/20) 자리세팅 (~8/20) |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-20 | bar: 2020-08-16 to 2020-08-23
2 | SIM / BW 보고자료 제출 : 8/24 오후 3시 [회의 일정] · SIM : 8/26 오전 9시 · BW : 8/27 오전 8시 |  |  | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2020-08-24 | 2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 사업모델 구체화 및 전략방향 수립 (마이데이터 사업모델 수립 영업/ 마케팅, 시스템 구축 및 역량확보 방향성 도출) |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 사업 허가 내용 보완 및 신청서 내용 구성 |  |  | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 대표이사 보고 (09/18) |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 이사회 보고 (09/25) |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 사업허가 취득 준비 및 신청서 작성 (자본금 요건/ 물적 요건/ 사업계획 타당성 요건/ 대주주 적격성 요건/ 임원자격 요건 / 전문성 요건) |  |  | 2020-09-14 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 |  |  | 박재범 | bar: 2020-08-16 to 2020-10-11
| 사업모델 구체화 | 마이데이터사업 : ① PFM 서비스 |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 마이데이터 프로젝트 팀 구성 |  | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업허가 취득 준비 | 사업허가 준비도 점검 및 추진 조직 구성 |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물적요건 대응 (W.정보보호팀) - 보안 등 인가 신청요건 및 평가항목 파악 |  | 2020-09-14 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 사업허가 신청 내용 구성 |  | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 물적 요건 작성(협업 체계 구성 포함) |  | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 사업계획 타당성 요건 작성 |  | 2020-09-21 | 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 대표이사 전략보고 |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 이사회 전략 보고 |  | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 사업계획서 최종 점검 |  | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 |  |  | 박범승 | bar: 2020-08-16 to 2020-10-11
| 사업모델 구체화 | 본업강화 : ① 마케팅 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 본업강화 : ② 신용 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 마이데이터 사업 : ② 마케팅 플랫폼 (그룹사) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업허가 취득 준비 | 사업허가 취득준비 |  | 2020-09-14 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 대표이사 전략보고 |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 이사회 전략 보고 |  | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 사업계획서 최종 점검 |  | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 |  |  | 박찬웅 | bar: 2020-08-16 to 2020-10-11
|  | 보고자료 준비 : BW 보고 1차 |  | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BW 보고 : 1차 컨펌 |  | 2020-08-10 | 2020-08-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BW 보고 : 최종 제출 (8/25) |  | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 본업강화 : ④ 회원 유치 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 본업강화 : ⑤ 라이프 사업 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업허가 취득 준비 | 사업허가 취득준비 |  | 2020-09-14 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 대표이사 전략보고 |  | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 이사회 전략 보고 |  | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 사업계획서 최종 점검 |  | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 |  |  | 강원준 | bar: 2020-08-16 to 2020-10-11
| 사업모델 구체화 | 본업강화 : ⑥ 금융 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 마이데이터사업 : ③ 투자자문 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 마이데이터 사업 : ④ 자동차 시세조회 서비스 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업모델 구체화 | 마이데이터 사업 : ⑤ 명품 중고 시세조회 서비스 (추진 타당성/ 핵심소구점/ 차별화) |  | 2020-08-12 | 2020-08-30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 기능 전략 (고도화 로드맵), 마케팅 구체화 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - 핵심 기술 확보 방안 |  | 2020-08-31 | 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 사업허가 취득 준비 | 컨설팅 투입을 위한 사전 준비 (행정절차) |  | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 컨설팅 내부역량 진단 대응(MAU, 가입자) |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 사업허가 취득준비 |  | 2020-09-14 | 2020-10-11
|  | 사업계획서 최종 점검 |  | 2020-10-05 | 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## 진척점검 (hidden)
상세일정계획 및 진척관리
진척점검
[9 empty] | 계획 | 실적 | 진척율
1. 진척 점검일자 입력 | 2017-10-16 |  | 단계별진척율 | 단계마일스톤 | 진척율 | 월별진척율 | 진척율 | 2017-10-10 | 1.5 | 1.54 | 102.7%
|  |  | 계획 | 2017-10-10 | #REF! | 2016년 2월 |  | 2017-10-11 | 7.42 |  | 0%
2. 전체 진행 현황 |  |  | 분석 | 2017-10-11 | #REF! | 2016년 3월 |  | 2017-10-12 | 11.92 |  | 0%
- 시점 누적계획 | #REF! |  | 설계 | 2017-10-23 | #REF! | 2016년 4월 |  | 2017-10-13 | 14.95 |  | 0%
- 시점 누적실적 | #REF! |  | 구현 | 2017-12-13 | #REF! | 2016년 5월 |  | 2017-10-14 | 17.99 |  | 0%
- 계획대비 실적율(대비) | #REF! |  | 테스트 | 2018-01-25 | #REF! | 2016년 6월 |  | 2017-10-15 | 22.22 |  | 0%
|  |  | 완료 | 2018-03-31 | #REF! | 2016년 7월 |  | 2017-10-16 | 24.66 |  | 0%
[8 empty] | 2017-10-17 | 31.08 |  | 0%
3. 각 단계별 상세 진행 현황 | [7 empty] | 2017-10-18 | 37.53 |  | 0%
구분 | 프로젝트 진행 | [5 empty] | 합계 | 2017-10-19 | 44.73 |  | 0%
| 계획 | 분석 | 설계 | 구현 | 테스트 | 완료 |  | 2017-10-20 | 52.82 |  | 0%
단계별 가중치 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-21 | 56.06 |  | 0%
단계별 시점 누적계획 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-22 | 57.66 |  | 0%
단계별 시점 누적실적 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-23 | 65.9 |  | 0%
단계별 시점 누적편차 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-24 | 73.14 |  | 0%
단계별 시점 누적계획율(주간계획) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-25 | 79.34 |  | 0%
단계별 시점 누적실적율(주간실적) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2017-10-26 | 83.12 |  | 0%
계획대비 실적율(주간대비) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2018-03-18 | 86.95 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-19 | 90.63 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-20 | 94.32 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-21 | 94.94 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-22 | 95.72 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-23 | 96.41 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-24 | 97.4 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-25 | 97.64 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-26 | 98.12 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-27 | 98.6 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-28 | 98.72 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-29 | 98.8 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-30 | 99.7 |  | 0%
[8 empty] | 2018-03-31 | 100 |  | 0%
[8 empty] | 2011-03-23 | 100
4. 각 단계별 상세 진행 현황 그래프 | [7 empty] | 2011-03-31 | 100

## 상세 계획
프로젝트명 |  | 시작 계획일 | 종료 계획일 | 8월 |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 21년 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월
 | time axis 2020-08-10 to 2021-08-30
 | time axis 2020-08-16 to 2021-09-05
Ⅰ. 대분류 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소분류 작성 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | 2020-08-10 | 2020-09-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | 2020-08-11 | 2020-09-30 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 1 | 2020-08-12 | 2020-10-14 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 2 | 2020-08-13 | 2020-11-05 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 3 | 2020-08-14 | 2020-09-13 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소분류 작성
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ⅱ. 대분류 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소분류 작성 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소분류 작성 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소분류 작성 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Task 작성 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - 세부 task 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0